Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом отдела образования

администрации Сакского района

Республики Крым

от 21.01.2022 № 18

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций**

**Сакского района на 2021/2022 учебный год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  **п. п.** | **Наименование мероприятия** | Сроки | **Ответственные** | **Планируемый результат** |
| 1. **Организационно-управленческая деятельность** | | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение муниципального плана мероприятий Республики Крым («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | Сентябрь 2021 года | Отдел образования администрации, муниципальное казенное учреждение (далее –МКУ) «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Утвержден план мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021/2022 учебный год |
| 1.2. | Разработка и утверждение муниципального плана и планов общеобразовательных организаций по формированию функциональной грамотности | Сентябрь 2021 года | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования»,  общеобразовательные  организации | Утверждены планы работы по формированию функциональной грамотности |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся района | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации,  МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования»,  общеобразовательные  организации | Проводятся мероприятия по функциональной грамотности обучающихся на уровне района |
| 1.4. | Мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне образовательных организаций Республики Крым | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации,  МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования»,  общеобразовательные  организации | Проведены мероприятия по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на уровне образовательных организаций района |
| 1.5. | Мероприятия по работе с образовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Информационно-методический отдел МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по работе с образовательными организациями по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.6. | Мероприятия по организации и проведению методических совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам формирования оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации,  МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведены мероприятия по организации и проведению методических совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.7. | Формирование (корректировка при необходимости) базы данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | В течение 2021-2022 учебного года | Отдел образования администрации,  МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования»,  общеобразовательные  организации | Формируется база данных обучающихся 8-9 классов, участвующих в формировании функциональной грамотности, по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) |
| 1.8. | Формирование базы данных учителей (корректировка при необходимости), участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | В течение 2021-2022 учебного года | Отдел образования администрации,  МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования»,  общеобразовательные  организации | Формируется база данных учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов по шести направлениям (читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) |
| 1.9. | Мероприятия по актуализации планов работы муниципальных учебно-методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Сентябрь 2021 года | Отдел образования администрации,  МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования»,  общеобразовательные  организации | Внесены изменения в планы работы методических служб |
| 1.10. | Мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации,  МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования»,  общеобразовательные  организации | Проведены мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями, СМИ, общественностью по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 1.11. | Создание информационного блока «Функциональная грамотность» на сайтах отдела образования и общеобразовательных организаций | Сентябрь 2021 года | Отдел образования администрации,  общеобразовательные организации | Создан информационный блок «Функциональная грамотность» на сайтах отдел образования администрации и общеобразовательных организаций |
| 1.12. | Наполнение контента раздела сайтов по вопросам формирования функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года | Отдел образования администрации, общеобразовательные организации | Размещена информация по вопросам формирования функциональной грамотности |
| 1.13. | Публикация методических материалов для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности в общеобразовательных организациях | В течение 2021-2022 учебного года | Информационно-методический отдел МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные организации | Опубликованы методические материалы для работы по повышению качества обучения функциональной грамотности |
| 1.14. | Родительские собрания на тему формирования функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года | общеобразовательные организации | Проводятся родительские собрания |
| 1.15. | Информационное сопровождение мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций | В течение 2021-2022 учебного года | Информационно-методический отдел МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проводится информационная поддержка мероприятий по формированию функциональной грамотности для общественности и представителей средств массовой информации |
| 1.16. | Определение специалистов, ответственных в районе за вопросы формирования функциональной грамотности | Октябрь 2021 года | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Определены специалисты, ответственные в районе за вопросы формирования функциональной грамотности |
| 1.17. | Организация деятельности Рабочей группы по координации, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года | Отдел образования, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», члены рабочей группы | Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, ноне менее 1 раза в квартал |
| 1.18. | Мониторинг реализации муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021 -2022 учебный год | В течение 2021-2022 учебного года | Отдел образования администрации, информационно-методический отдел МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проводится мониторинга реализации муниципального плана мероприятий («дорожная карта») по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год |
| 1. **Работа с педагогами и образовательными организациями** | | | | |
| **2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования**  **и оценки функциональной грамотности обучающихся** | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Информационно-методический отдел МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные организации | Проводятся мероприятия по организации наставничества с целью повышения уровня учителей по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.2. | Мероприятия по конструированию траекторий роста и формированию индивидуальных маршрутов непрерывного совершенствования профессиональных компетенций и повышения уровня владения предметными областями | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проводятся мероприятия по конструированию траекторий роста учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.3. | Мероприятия по подготовке тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проводятся мероприятия по подготовке тьюторов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.1.4. | Мероприятия по организации и проведению мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проводятся мероприятия по организации и проведению мастер-классов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.1.5. | Мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проводятся мероприятия по организации и проведению открытых уроков по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| **2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов**  **и образовательных организаций по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся** | | | | |
| 2.2.1. | Выявление лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проводятся мероприятия по выявлению лучших педагогических практик преподавания цикла математических, естественных и гуманитарных наук |
| 2.2.2. | Распространение успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проводятся мероприятия по распространению успешных практик внеурочной деятельности, направленных на развитие мотивации к изучению функциональной грамотности |
| 2.2.3. | Мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проводится мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных организаций актуальных материалов, связанных с проведением внешних оценочных процедур, формированием функциональной грамотности |
| 2.2.4. | Мероприятия по ознакомлению педагогических работников общеобразовательных организаций с федеральными и региональными нормативными и методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проводятся мероприятия по ознакомлению педагогических работников общеобразовательных организаций с федеральными и региональными нормативными и методическими материалами в области формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. |
| **2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик**  **по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся** | | | | |
| 2.3.1. | Мероприятия по организации и проведению семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проводятся мероприятия по организации и проведению конференций, семинаров, вебинаров, методических дней по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 2.3.2. | Мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проводятся мероприятия по организации и проведению совещаний, круглых столов с руководителями образовательных организаций, педагогами по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.3.3. | Мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам муниципальных мониторингов оценки функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проводятся мероприятия по анализу, интерпретации, принятию решений по результатам муниципальных мониторингов оценки функциональной грамотности |
| 1. **Работа с обучающимися** | | | | |
| **3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности**  **по формированию функциональной грамотности** | | | | |
| 3.1.1. | Мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проводятся мероприятия по внедрению в учебный процесс банка заданий по оценке функциональной грамотности |
| 3.1.2. | Участие в мероприятиях по проведению мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности | Март 2022 года | Государственное казенное учреждение Республики Крым «Центр оценки и мониторинга качества образования»,Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Крым "Крымский республиканский институт постдипломного педагогического образования", отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проведения мероприятий по проведению мониторинговых исследований по оценке функциональной грамотности |
| 3.1.3. | Мероприятия по развитию оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др. | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Информационно-методический отдел МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные организации | Проводятся мероприятия по развитию оценочной самостоятельности обучающихся, рефлексии, мотивации на познавательную деятельность, на поиск решения проблем, на проведение исследований, участия в проектной деятельности и др. |
| **3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности по формированию функциональной грамотности** | | | | |
| 3.2.1. | Мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Проводятся мероприятия по внедрению банка заданий по оценке функциональной грамотности обучающихся |
| 3.2.2. | Мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проводятся мероприятия по организации практикумов и других форм работы с обучающимися по решению контекстных задач |
| 3.2.3. | Проведение массовых мероприятий по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты) | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проводятся мероприятия по формированию функциональной грамотности (олимпиады, конкурсы, развивающие беседы, лекции, межпредметные и метапредметные проекты, марафоны, конференции, квесты, триатлоны и др.) |
| 3.2.4. | Участие в мониторинге работы общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования» | Ежемесячно проводится мониторинг по работе общеобразовательных организаций по внедрению в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности ФГБНУ «Институт стратегии развития Российской академии образования» |
| **3.3. Работа с обучающимися в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности** | | | | |
| 3.3.1. | Формирование функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» и в работе Кванториумов | В течение 2021-2022 учебного года, по отдельному плану | Отдел образования администрации, МКУ «Центр обеспечения общего и дополнительного образования», общеобразовательные учреждения | Проводятся мероприятия по формированию функциональной грамотности в работе центров «Точка роста» и в работе Кванториумов |